## 2009年国有资产管理处工作总结

本着“依法、高效、规范、节约”的原则，2009年国有资产管理处在学校党委、行政的正确领导和相关部门的积极配合下，依据学校中心工作和处内年初所确定了工作任务，经全处人员共同努力，顺利完成了学校所规定的各项工作任务。现就已完成的工作情况大致总结如下：

一、积极参加科学发展观教育学习活动

根据学校学习实践活动总体工作部署和整改落实方案要求，积极组织全处人员参加科学发展观教育学习活动。学习中，特别强调对原著的再学习、再领会，要求全处人员掌握其理论精髓，以提高指导实际工作能力。能结合本处工作实际，进行了认真总结、研究，找出工作中重点、疑点、难点，本着科学发展、合理推进的原则，克服了人少事多、时间紧、任务重、难度大等困难，特别是新区几个建设项目学校要求必须确保开学正常使用，其内部主要装备由我处完成的非常规工作。我们均进行了有效整改，按时、保质、保量地完成学校所交给的各项工作任务，使科学发展观教育学习活动落在实处。

二、资产管理

为进一步做好国有资产日常管理工作，不断探索现代国有资产管理方法，改变过去资产数据录入模式，实行国有资产数据网上及时录入，财务端口随时核对，使用部门实时查询本部门资产数据状况，实践证明效果较好，确保了国有资产账、卡、物相统一。同时，为盘活现有资产，提高资产使用效益，及时将闲置资产（如教学楼部分教室改成办公室后，黑板暂时闲置）调节到新区新建项目上使用。

三、招标采购

为确保新区建设项目开学如期使用、保障教育教学活动正常开展，在采购时间紧、任务重、要求高的特殊情况下，全处人员除正常工作外，还放弃暑假休息时间，加班加点地做好项目技术论证（配合使用部门）、采购信息公告、招标文件编制、开标、评标、中标结果公示、采购合同审查等环节工作。据统计，截止2009年12月14日，我处已经执行采购计划七十三项（见附件），总金额为938.82万元。其中涉及教学科研金额为457.23万元，非教学科研金额为481.59万元（非教学科研中除了监控设备和学习材料袋外，均集中于新区建设项目内必须配置的设施，如：课桌椅、公寓家具、食堂设备等）。

对于这七十三项采购任务，能严格执行政府采购操作程序。及时将由教育厅、财政厅、滁州市招标局分别进行招标采购的项目予以报送，并催促其抓紧时间办理。要求各中标供应商恪守投标承诺，如期、保质、保量供货，确保学校如期使用。其中上报省财政厅招标采购一项，金额为36.65万元；省教育厅招标采购十一项，金额为464.60万元；报送滁州市招标局采购三项，金额为140.87万元；其余五十八项为我院自行组织招标采购，金额为296.70万元。

四、到货验收

到货验收是采购工作的重要环节，它直接关系到学校利益是否得到有效保护的重要方面，是衡量采购质量高低的重要标准。在各供应商将中标产品安装、调试，并试用一段时间后，我们在教务处、财务处、监审处、实验实训中心、后勤服务总公司、相关使用单位的支持、配合下，先后组织了对公寓组合家具、公寓连体床、课桌椅、语音室设备、计算机、黑板、食堂设备等项目的验收。验收时，严格按学校招标文件、中标供应商投标文件及承诺所界定的技术参数要求，严格把关。对验收中发现的问题，能及时责成相关供应商进行有效整改，确保向学校提供合格产品。

对于中标人安徽金盛实业有限公司提供公寓连体床，经实际测量，发现主材厚度(钢管管壁)不响应投标文件技术参数要求,且无法整改情况。经参加验收人员集体研究,并征求教育厅教育技术装备中心意见，决定由该公司对其违约行为负责,赔偿学校损失18500元（该公司于10月29日已将赔偿款交校财务处），以维护招投标的严肃性，确保学校利益不受损失。

五、报废资产处置

为加强国有资产管理，确保学校资产处于健康、可持续发展的良性状态中，我们在制定处置方案、前期论证、归口资产管理部门审核、院领导审批等一系列工作基础上，于6月向教育厅递交了《滁州学院关于申请批准报废部分资产的请示》（院行[2009]33号），经多次追踪，教育厅于7月下发《关于滁州学院资产报废有关事项的批复》（教秘计[2009]176号）文件。

根据省教育厅批复意见及相关法律法规要求，经多次市场调研、处务会议讨论并报院领导同意，我们委托安徽永乐拍卖有限公司对该批报废资产进行免费公开拍卖。永乐拍卖公司于2009年9月11日将我校报废资产拍卖公告刊登在滁州日报第四版上，同时，为让更多的竞买人参与，确保公开拍卖成功，我们又将该公告转载在安徽教育装备网和校园网主页上，之后和永乐拍卖公司多次组织竞买人现场踏看报废实物情况。2009年9月25日上午9时在滁州凯莱大酒店三楼会议室进行公开拍卖，永乐拍卖公司依据此次报废资产实际情况，给出参考价为一万八千元，经几轮竞价，最终竞买成交价为三万八千元。并当日责成拍卖公司将此次报废资产处置公开拍卖成交价全额转入学校指定账户。

在各相关系（部）、部门的积极配合下，我处于10月8日至15日，依据原始报废清单，将此批所有报废资产转移给此次竞买中标人浙江宁波华宁电子回收有限公司。之后，利用一个月时间，对此次实施报废处置的资产，在我校的实物资产数据库中进行数据处理（同时，将所有报废资产处置情况材料转交财务处，以供其作出账务处理）。

六、外国政府贷款

1、西班牙政府贷款。西班牙政府贷款货物于2008年10月底全部到货。本着不合格设备绝不接收，缺少的配件必须配齐的原则，今年对磁盘阵列、比表面积仪、离心机、倒置荧光显微镜、测量全站仪等设备的漏发配件进行了补发。但是思科一台设备（计算机系）软硬件不兼容问题，虽技术人员来我院多次，但仍未解决好，目前我们还在继续追踪中，并将此问题在西班牙政府贷款项目跟踪报告中予以如实反映。

2、以色列政府贷款

通过市场调研、充分论证，我校选择了中国外运安徽有限公司作为以色列贷款项目的报关公司，并于3月份和该公司签署代理合同。此后在财务处的协调下，和滁州建行于5月底签订了外国政府贷款转贷协议。经多次与贷款办理窗口公司、转贷银行等单位协调，以色列政府贷款合同于2009年8月17日起正式生效。经多方努力，于10月份完成了外债登记工作。11月就其中的土建工程款支付方式签订了三方协议（以色列贷款融智投资公司、滁州学院、安徽建工集团）。经多次协商，将原合同界定需支付给中仪国际招标公司的招标代理费从6万美元降到5.5万美元。在多次催促各供应商如期供货情况下，截止目前已有电子系和计算机系卧式带锯床、数控加工软件交换机、路由器、无线网络系统、嵌入式系统、防火墙等二十五项设备到货。设备台套数合计247套，金额合计152.69万美元，其中进口设备65.94万美元。

七、规章制度制定

为规范日常管理行为，强化责任意识，做到依法办事。依据国家有关法律、法规、文件政策，参照兄弟院校做法，我们拟草了《滁州学院评标工作纪律》、《滁州学院接收标书工作细则》、《滁州学院评标专家劳务费发放暂行规定》、《滁州学院评标专家抽取办法》、《滁州学院大宗物资采购廉政协议书》、《滁州学院物资采购招投标管理办法》、《滁州学院无形资产管理暂行办法》、《滁州学院国有资产处置暂行办法》、《滁州学院国有资产损坏、丢失赔偿暂行办法》等一系列规章制度，其中前五项制度已经学校批准，以处（室）函件形式下发，其余制度待学校批准后以文件形式下发。

八、其它工作

1、经多次努力，省教育厅已批准我校为政府采购工作先进单位，其奖励10万元经费已列入2010年省级财政预算，确保我校政府采购工作始终走在全省高校前列。

2、积极配合总务处、二期建设办、后勤服务总公司做好有关项目招标采购工作。

3、积极配合二期建设办做好新区26亩征地工作。

4、认真做好学校组织部归口管理，省教育厅聘任的义务教育经费保障机制改革“独立督查员”工作，并申请独立督查员工作经费5万元（已列入2010年省级财政预算）。

5、按照教育厅文件要求，我们均及时将本校政府采购执行情况按季度予以上报。

九、存在问题

1、由于国有资产管理处的工作内涵不断拓宽，深感人手较紧，急需增加业务人员。

2、各系（部）、部门资产管理员均为兼职，无任何待遇，需学校对其工作量认可，以提高其工作积极性。

3、随着以色列政府贷款设备的陆续到位，多数设备不具备安装调试条件（只有存放地点，没有安装调试地方），必然会影响这些设备售后服务期限。

二○○九年十二月十四日