工 作 简 报

2010年第十二期（总第二十期）

滁州学院国有资产管理处整理                  二○一○年十月十一日

滁州学院西班牙政府贷款项目绩效评价专题简报

根据省财政厅《关于我省2010年外国政府贷款项目绩效评价工作的通知》（财金〔2010〕694号）文件精神，2010年6月21日-23日，省财政厅投资项目评审中心在组长陈也牧的带队下到滁州学院对西班牙政府贷款引进教学设备项目进行绩效评价。

滁州学院党委副书记、院长邱克，党委委员、副院长许志才及国有资产管理处、财务处、实验实训中心等相关部门负责人参加了汇报会。许志才主持了会议并代表滁州学院对检查组来校指导工作表示欢迎。邱克代表滁州学院向检查组汇报了西班牙政府贷款项目。具体内容如下：

一、学校基本情况。

滁州学院是一所安徽省属普通全日制本科院校。学校前身是1950年创建的滁州师范学校，历经安徽师范大学滁州教学点、安徽师范大学滁州分校、滁州师范专科学校等，2004年经国家教育部批准独立升本。

学校现有占地1503亩，建筑面积33.7万平方米；教学仪器设备值8439万元；全日制在校生12249人；在职教职工798人，其中专任教师526人，教授24人、副教授118人，博士37人、硕士272人；12个系（部），2个科研机构； 33个本科专业，涵盖文、理、工、经、管、教、农等七个学科门类。

二、项目基本情况。

1、项目审批

为适应我国经济社会快速发展对人才的需要，满足建设应用型本科院校对教学设备的需求，在省财政厅、省教育厅、省发改委以及滁州市发改委的大力支持下，我校于2002年4月启动西班牙政府贷款购置教学设备项目申报等工作，经省财政厅担保、省教育厅提供反担保、省发改委同意，国家发改委（2003年9月批准项目规划、2006年3月批准资金申请报告）、财政部（2003年12月列入备选项目清单）批准。中技国际招标公司作为项目招标代理公司，西班牙艾普迪公司作为设备采购商，中国农业银行滁州分行作为转贷银行，并委托安徽省外运公司承担进口设备报关任务。确保了西班牙政府贷款的顺利实施。

2、项目内容

根据资金申请报告批复,项目总投资4309万元人民币。项目建设内容为添置和更新159项教学仪器设备，主要有：基础化学实验室仪器设备、基础生物实验室仪器设备、电子信息工程实验室仪器设备、校园网信息化设备等，以改变原教学仪器设备陈旧落后的局面，满足教学和科研的需求。实际项目投资为人民币4309万元（其中：西班牙政府贷款254.9433万欧元）。西班牙政府贷款的50%部分为软贷，利率0.15%，期限为36年（含11年宽限期），分50次等额偿还，每半年偿还一次，其余50%部分为硬贷，利率5.5%，分十次等额偿还，每半年偿还一次，共偿还5年。

三、项目实施确保情况。

为加强对西班牙政府贷款引进教学仪器设备工作的领导，确保项目工作有条不紊地推进，学校成立了以院长为组长的外国政府贷款工作领导小组，由国有资产管理处为牵头单位，财务处、实验实训中心等部门分别负责各自范围工作的组织实施机构。

在省财政厅的支持下，省教育厅和我校对委托代理公司进行了公开招标，中技国际招标公司中标。在中技国际招标公司的主持下，我校对供应商进行了公开招标，西班牙艾普迪公司中标。

四、项目执行情况。

1、项目采购情况。

项目严格执行与西班牙艾普迪公司签订的合同，共采购111个品目、719台套件设备，共计金额254.9433万欧元，所有设备于2008年10底全部到校，具体采购分布情况见下表。

西班牙政府贷款设备采购分布表    （单位：万欧元）

| 系（部） | 设备品目数量 （种类） | 台套 （件数） | 合同金额 | 国内金额 | 国外金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化生系 | 58 | 193 | 106.9415 | 53.3115 | 201.6318 |
| 计算机系 | 33 | 237 | 97.3137 |  |  |
| 电子系 | 16 | 273 | 30.6638 |  |  |
| 国土系 | 2 | 5 | 16.1530 |  |  |
| 音乐系 | 2 | 11 | 3.8713 |  |  |
| 合计 | 111 | 719 | 254.9433 |  |  |

2、项目提、还款情况。

本项目首次提款时间为2008年2月29日，目前已经提款242.20万欧元。目前项目已经进入还款期，已经偿还贷款本金和利息合计为48.66万欧元，未拖欠本息。

3、项目自筹配套采购情况。

为解决计算机系、电子系和国土系的设备场地，新建了一栋造价为1460万元的科技实验楼。同时，为确保设备正常运转，学校在2006-2008年度财务预算中，安排了设备和耗材505万元经费予以配套。

五、项目验收和日常管理情况。

1、严格验收。进口设备在省商检局的监督下进行了开箱验收，首轮安装调试后，有11项设备存在缺配件、模块损坏等缺陷。经过多次交流、沟通及技术人员来校解决，目前仅有GPS电台问题正在解决之中，其余设备均运行正常。

2、明确责任。做到专人管理、及时建账、张贴标签，确保账、卡、物一致。

3、及时配套，确保使用。对需要配套的部分设备，学校在财务预算中均予以确保，及时采购，以充分发挥设备的使用效益。

4、建章立制，规范管理。为确保项目设备在“安全、稳定、高效”下运行，学校先后出台了《滁州学院大型贵重仪器设备管理办法》、《滁州学院大型贵重仪器年底效益考核办法》、《滁州学院实验室实验人员职责》、《滁州学院实验室安全管理规程》、《滁州学院国有资产处置暂行办法》、《滁州学院国有资产损坏、丢失赔偿暂行办法》等一系列规章制度。

六、项目所产生的效果。

1、为实现学校转型，加快应用型本科院校建设提供了实验设备保障。升本以来，学校确定了“多科性、区域性、应用型”的办学定位，根据经济社会发展对人才的需求，尤其是滁州市电子信息、化工等支柱产业对人才的需求，不断调整优化学科专业结构，利用现代信息技术改造传统学科专业，积极申报工科类和社会急需的应用型专业，目前，33个本科专业中，工科专业达12个，应用型专业占专业总数80%以上。西班牙政府贷款所购设备，有效缓解和满足了急需实验需要，加快了学校由师范专科向地方性、多科性、应用型本科院校的转型和应用型本科建设。

2、为提升学生创新、实践能力，提高教育教学质量提供了有力的支撑和服务。实验设备的到来和实验室的建立，全面提升了学生的实践能力和综合素质，为学生参加了多项专业竞赛并取得很好的成绩提供了条件支撑，如2009年全国大学生数学建模竞赛全国二等奖兼安徽赛区一等奖，省大学生单片机应用技能竞赛二等奖1项、三等奖2项等。同时仅国土系、化生系申报完成了校级大学生科研项目11项。学生就业形势呈良好的势态，学校连续三年获“安徽省高校毕业生就业先进单位”。

3、推进学校质量工程建设。电子与信息技术类、化学化工与生物技术类等学科专业群已初步形成。其中应用化学学科2008年获批省级重点建设学科，地理信息系统专业2008年、2009年分别获批省级特色专业建设和国家级特色专业建设点，《计算机网络》2009年获批省级精品课程，网络工程2010年获批国家级特色专业。

4、创造科研平台，推进产学研结合，服务地方经济。坚持应用性、地方性、特色化的科技工作思路，强化应用研究和技术研发，积极为地方政府决策提供服务。利用此项贷款设备成功地申请了国家自然科学基金两项、省高校自然科学基金八项。拓展了学校产学研平台，参与安徽中兴环保工程公司、滁州金丰化工公司、滁州市农科所等协作项目七项，其中与安徽金禾化工有限责任公司合作研究的CH3C1回收等项目，已为企业创造3000余万元经济效益。完成包括滁州市城区地名图制作、滁州市丰乐亭补测在内的测绘工程六项，并且正在实施京沪高铁腰铺段、南京段工程放样。为滁州电信、滁州移动员工开展CCNA培训三个批次，八十人次。

5、项目的成功经验得到推广。近年来，有多所高校为争取外国政府贷款，到我校学习、交流，并付诸实施。如安徽科技学院、滁州职业技术学院成功地申报了奥地利政府项目引进教学仪器设备，巢湖学院利用以色列政府贷款购置教学仪器设备等。该项目也为我校再次成功利用外国（以色列）政府贷款项目积累了经验。

七、项目实施过程中存在的问题和建议

1、项目贷款还本和付息时点与转贷协议不吻合，转贷银行在本项目中对项目单位还本付息告知信息滞后并且技术服务跟不上，建议加强对转贷银行方面的管理。

2、财务上的账务处理和核算没有明确的处理意见，因所有贷款均为购置设备，账务财务处理上目前只做固定资产和固定基金。实际上项目贷款是学校的债务，应该根据实际还本情况，计入相应的固定资产和固定基金。

3、根据本信息调查表的内容，建议省财政厅给予适当的配套补助，或提前退还学校1%风险保证金（25.5万元），以缓解学校建设期经费的不足。

4、鉴于外国政府贷款程序较为复杂，建议部分程序可实行网上办理，以提高效率。

听取汇报后，检查组还通过查阅资料、检查账目、召开座谈会听取意见等方式，对滁州学院西班牙政府贷款项目进行了全面检查，对该项工作给予了充分肯定，并就今后进一步做好此项工作提出了好的意见和建议。

评审组认为，我校项目申报规范、管理严格、实施到位、配套落实、档案资料齐全、效果显著等情况，最终给出了优秀等次评价。组长陈也牧说，按财政部文件要求，在全国范围内对外国政府贷款项目绩效评价已进行了三年，能达到优秀等次只有个别单位。此结果将作为我校西班牙政府贷款项目绩效评价结论由省财政厅上报财政部。

在省财政厅对该项目进行绩效评价后，我校将《滁州学院关于西班牙政府贷款项目实施执行情况的总结》、《滁州学院西班牙政府贷款项目信息调查表》、《财政厅投资评审中心绩效评价情况摘要、结论》等材料上报省教育厅、省财政厅、省发改委、市发改委。同时我校将以此次绩效评价内容为依据，继续做好西班牙政府贷款项目所购设备的日常管理工作，充分发挥设备在学校教学、科研中的作用，深入挖掘项目的社会效益和经济效益。

附件一：滁州学院西班牙政府贷款项目信息调查表

附件二：财政厅投资评审中心绩效评价情况摘要、结论