## T1
附件2
外国政府贷款项目信息调查表
一、项目单位信息
1、 | 项目单位名称 | 滁州学院
2、 | 通讯地址及邮编 | 安徽省滁州市丰乐大道1528号（南校区）
3、 | 项目联系人 | 陈从江、姚树林
4、 | 单位负责人 | 邱 克
5、 | 电话 | 0550-3087956
6、 | 传真 | 0550-3087953
7、 | E-mail | zcglc@chzu.edu.cn
8、 | 单位网站 | www.chzu.edu.cn
二、项目基础信息
序号 | 调查内容 | 内容填写 | [10 empty] | 说明 （在本栏注明所填内容的资料来源）
1 | 项目名称 | 中文： |  | 滁州学院利用西班牙政府贷款购置教学仪器设备项目
|  | 英文： |  | Project of Chuzhou University to Purchase Teaching Equipment with Spain Government Loan
2 | 贷款国别 | 西班牙
3 | 项目所属领域 | ( ) | 城建、 |  | ( ) | 能源、 |  | ( ) | 工业、 |  | ( ) | 交通、
|  | (√) | 教育、 |  | ( ) | 农林、 |  | ( ) | 医疗、 |  | ( ) | 环境、
|  | ( ) | 电信、 |  | ( ) | 其他
4 | 转贷类别 | ( ) | 一类、 |  | (√) | 二类、 |  | ( ) | 三类
5 | 转贷银行 | 中国农业银行滁州分行
6 | 项目实施地点 | 安徽 |  | 省 | 滁州 |  | 市 |  |  |  |  | 县（区）
7 | 项目投资规模 | 批复单位： |  |  | 国家发改委 | [7 empty] | 国家发展改革委关于安徽省滁州学院利用西班牙政府贷款项目资金申请报告的批复 发改外资〔2006〕375号
|  | 批复文号： |  |  | 发改外资〔2006〕375号
|  | 1、人民币 | [6 empty] | 4309 |  |  | 万元
|  | 2、其中：外国政府贷款折美元 | [6 empty] | 400 |  |  | 万美元
8 | 贷款金额 | 贷款协议金额： | [10 empty] | 根据转贷协议。 ①贷款协议金额该栏，折合成美元、人民币，是按照合同生效日2007年11月13日的汇率，即7.4309（美元），10.8164（欧元）； ②报告累计提款该栏，汇率是按合同生效日汇率确定，即7.4309（美元），10.8164（欧元）； ③期末贷款余额折算成美元是按2010年6月21日确认，即汇率为6.8275（美元），8.4825（欧元） ④末次提款日期为最后一次提款日期，贷款协议金额为254.94万欧元，累计提款242.20万欧元，差额12.74万欧元为设备未支付尾款，未确定提款时间。
|  |  | 1、原币 |  |  | 254.94万欧元
|  |  | 2、折美元 |  |  | 371.09万元
|  |  | 3、折人民币 |  |  | 2757.57万元
提款时间：
|  | 首次提款时间： |  |  |  | 2008年5月7日（硬贷）2008年2月29日（软贷）
|  | 末次提款时间： |  |  |  | 2009-05-05
报告期实际累计提款额：
|  |  | 1、原币 |  |  | 242.20万欧元
|  |  | 2、折美元 |  |  | 352.54万元
报告期末贷款余额：
|  |  | 1、原币 |  |  | 202.04万欧元
|  |  | 2、折美元 |  |  | 251.02万美元
9 | 贷款期限 | 贷款起始日： |  |  |  | 2007-11-05 | [6 empty] | 1、依据贷款协议。 2、依据实际还贷时间 3、贷款生效日，即贷款的起始日，是根据中国农业银行函件 4、首次付息、还本日为首次提款日后6个月。（首次提款日为07年3月5日）
|  | 贷款到期日： |  |  |  | 2043-11-05
|  | 宽限期： |  |  |  | 11 | 年
付息约定：
|  |  | 1、年付息次数： |  |  |  | 1 | 年 | 2 | 次
|  |  | 2、付息日： |  |  | 6月30日 、12月31日
还本约定：
|  |  | 1、年还本次数 |  |  |  | 1 | 年 | 2 | 次
|  |  | 2、首次还本日： |  |  |  | 2008-08-08
|  |  | 2、末次还本日： |  |  |  | 2043-02-08
10 | 外国政府贷款利率（%） | 软贷：0.15%、硬贷：5.5% | [10 empty] | 依据贷款协议。
11 | 批复的中方配套资金（按人民币计价） | 中方配套资金 | [6 empty] | 1069 |  |  | 万元 | 国家发展改革委关于安徽省滁州学院利用西班牙政府贷款项目资金申请报告的批复 发改外资〔2006〕375号
|  | 其中： | 项目单位自有资金 | [5 empty] | 1069 |  |  | 万元
|  |  | 银行贷款 | [8 empty] | 万元
|  |  | 政府补贴或国债 | [8 empty] | 万元
|  |  | 其他 | [8 empty] | 万元
12 | 项目建设状态 | 1、 | ( ) | 已批准 |  | 2、 | ( ) | 正在实施 |  | 3、 | (√) | 实施完成
描述：
13 | 项目运行状态 | 1、 | (√) | 正常 |  |  |  | 2、 | ( ) | 停产
|  | 3、 | ( ) | 破产 |  |  |  | 4、 | ( ) | 正在办理转移
14 | 项目原设计目标 | 建设目标：添置和更新159项教学仪器设备。 运行目标：2008年，学校的教学仪器设备值达到5000万。 实施目标：改善教学、科研和实验条件，大大提高教学质量，同时提高信息化教学和管理水平。 | [10 empty] | 滁州学院申请利用西班牙政府贷款购置教学仪器设备项目可行性研究报告、及资金申请报告国家发展改革委关于安徽省滁州学院利用西班牙政府贷款项目资金申请报告的批复 发改外资〔2006〕375号
三、项目调查信息
序号 | 调查内容 | 内容填写 | [10 empty] | 说明
1 | 项目在立项时所符合的有关国家、部门、区域发展政策（相关性） | 与国家政策相关： |  |  |  |  | 1、 | (√) | 是 | 2、 | ( ) | 否
描述：
《国民经济和社会发展第十个五年计划科技教育发展重点专项规划》：要改革现行师范教育体系，调整师范学校的层次和布局，发挥综合性院校的培养优势。
|  | 与区域政策相关： |  |  |  |  | 1、 | (√) | 是 | 2、 | ( ) | 否
[7 empty] | 3、 | ( ) | 不适用
描述：
<安徽省“十五”教育发展规划>:实施科教兴皖战略，确立了教育在经济社会发展中优先发展地位，政府的教育投入将继续有较大幅度的增长
|  | 与行业/部门政策相关： |  |  |  |  | 1、 | (√) | 是 | 2、 | ( ) | 否
描述：
《面向21世纪教育振兴行动计划》：采取国家拨款与自筹经费相结合的办法增强科研经费支持力度，提高科研、教学质量及设备装备水平。
2 | 项目是否列入地方发展计划（相关性） | 1、 | (√) | 是 | 2、 | ( ) | 否 | 3、 | ( ) | 不适用
何种计划：
《滁州市国民经济与社会发展第十个五年计划》：支持滁州师专升级为本科院校、继续加大利用外国政府贷款、国际金融组织贷款和国际商业贷款的力度、社会事业项目主要有：滁州职业技术学院建设项目、滁州师专扩建项目等。
3 | 项目是否由地方政府部门发起（相关性） | 1、 | (√) | 是 | 2、 | ( ) | 否
4 | 项目的立项申请日期（效率-项目审批效率） | 2002-04-23 | [10 empty] | 2002年4月23日滁州师范专科学校首次向滁州市计委提出关于申请外国政府贷款购置教学仪器设备的报告（校财企[2002]05号）
5 | 发展改革部门正式批复的日期（效率-项目审批效率） | 2005-12-06 | [10 empty] | 安徽省发展计划委员会《关于滁州学院利用西班牙政府贷款购置教学设备项目可行性研究报告的批复》发改外资[2005]1324号
6 | 项目申请首次提交财政部门的日期（效率-项目审批效率） | 2002-07-22 | [10 empty] | 滁州师专 校财字〔2002〕10号
7 | 财政部正式将本项目列入备选清单的日期（效率-项目审批效率） | 2004-04-30 | [10 empty] | 财政部关于2004年度第一批拟对外提出的外国政府贷款项目安排意见的补充通知 财金办〔2004〕94号
8 | 项目单位对中方政府部门（如发改委、财政部门和行业主管部门等审批效率的观点（效率-项目审批效率） | 1、 | ( ) | 效率非常高 |  |  |  | 2、 | ( ) | 效率高
|  | 3、 | (√) | 效率低 |  |  |  | 4、 | ( ) | 效率非常低
9 | 项目签订外国政府贷款协议的日期（效率-项目审批效率） | 2007-06-11
10 | 项目单位对外方审批效率的观点（效率-项目审批效率） | 1、 | ( ) | 效率非常高 |  |  |  | 2、 | ( ) | 效率高
|  | 3、 | (√) | 效率低 |  |  |  | 4、 | ( ) | 效率非常低
11 | 项目单位首次向中方转贷银行提交转贷申请的日期（效率-项目审批效率） | 2007-09-27
12 | 转贷协议签订的日期（效率-项目审批效率） | 2007-11-05 | [10 empty] | 342110100农银外二借字（2007）第001号342110100农银外二借字（2007）第002号
13 | 项目单位对转贷效率的观点（效率-项目审批效率） | 1、 | ( ) | 效率非常高 |  |  |  | 2、 | (√) | 效率高
|  | 3、 | ( ) | 效率低 |  |  |  | 4、 | ( ) | 效率非常低
14 | 项目计划实施周期（效率-项目实际建设进度） | 2005-10-01 |  |  |  | 至 | 2006-09-01 | [5 empty] | 安徽省科学技术咨询中心出具的《资金申请报告》工程号：20051267W
15 | 项目实际实施周期（效率-项目实际建设进度） | 2006-09-11 |  |  |  | 至 | 2008-11-13 | [5 empty] | 开始时间为签订采购合同的日期；结束时间为项目最后一批设备竣工验收的时间；
16 | 项目实施提前或延迟的原因（效率-项目实际建设进度） | 描述： | [10 empty] | 依据06ESO1GTEIWD0013购货合同
延迟原因： 1、采购合同生效时间长，采购合同于2006年9月签订，但是2007年11月才得以批准生效。 2、按照采购合同要求2008年2月份到货，而国外组织供货时间长，于2008年10月底到校。
17 | 项目竣工验收情况（效率-项目实际建设进度） | 项目是否已进行竣工验收：
|  | 1、 | (√) | 是 |  | 2、 | ( ) | 否
如果已验收：
|  | 1、 | (√) | 通过验收 |  | 2、 | ( ) | 没通过验收
18 | 项目没通过竣工验收的原因是什么 | 描述：
以下19-26项目，对于不涉及设备采购的项目不填
19 | 项目涉及的设备采购是否属于限制性采购 | 1、 | (√) | 是 |  | 2、 | ( ) | 否 |  |  |  |  | 国际招标
20 | 设备采购方式 | 1、 | (√) | 国际公开招标 |  |  |  | 2、 | ( ) | 国内公开招标 |  |  | 中国国际招标网公开竞标（采购代理招标）。
|  | 3、 | ( ) | 指定供应商 |  |  |  | 4、 | ( ) | 其他
21 | 采购比例（%）：国际/国内 | 79.09 |  |  |  | / | 20.91
22 | 与同时期同型号同等质量的设备价格相比，项目采购的设备价格（效率-设备采购） | 1、 | (√) | 高 |  | 2、 | ( ) | 不高
如果高，高出：
|  | ( ) | 0-10%、 |  | (√) | 11-20%、 |  | ( ) | 21-30% |  | ( ) | 30%以上
23 | 采购的设备是否按时交付并进行安装（效率-设备采购） | 1、 | ( ) | 是 |  | 2、 | (√) | 否
24 | 如果设备交付、安装延迟，原因是什么 | 国外供货时间比合同推延8个月
25 | 设备验收是否合格（效率-设备采购） | 1、 | (√) | 是 |  | 2、 | ( ) | 否
26 | 若设备验收不合格，原因是什么
27 | 中方配套资金是否及时到位（效率-配套资金到位率） | 1、 | (√) | 是 |  | 2、 | ( ) | 否
28 | 中方配套资金到位率（效率-配套资金到位率） | 1、 | (√) | 全部到位 |  |  | 2、 | ( ) | 到位60%（含）以上
|  | 3、 | ( ) | 到位60%以下 |  |  | 4、 | ( ) | 没按原计划提供配套资金
资金来源与到位情况描述：
项目计划中方自筹资金1069万元，均为学校自筹资金。实际配套资金1386.88万元，配套资金到位率129.74%
29 | 项目建设预算是否经过调整，调整是否经过有关部门批准（效率-项目投资成本） | 1、 | ( ) | 经过调整 |  | 2、 | (√) | 没有调整
如经过调整：
|  | 1、 | ( ) | 经过批准 |  | 2、 | ( ) | 没有批准
说明：
30 | 预算调整的原因是什么 | 描述：
31 | 项目建设或实施实际投入总额（效率-项目投资成本） | 项目建设实际投入总额： |  |  |  |  | 4144.45 |  |  | 万元人民币（折） |  |  | 是按照合同生效日2007年11月13日的汇率，即7.4309（美元），10.8164（欧元）；
|  | 其中： |  | 外国政府贷款原币 |  |  |  | 254.94万欧元
|  |  |  | 折美元 |  |  |  | 371.09 |  |  | 万美元
|  |  |  | 中方配套资金 |  |  |  | 1386.88 |  |  | 万元人民币
32 | 设备原计划每年良好运行的时间（效率-设备使用效率） |  |  |  |  | 365 |  |  | 天 |  |  |  | 校园网设备运行一年； 其他教学设备运行9个月。
33 | 设备平均每年良好运行的时间（效率-设备使用效率） |  |  |  |  | 365 |  |  | 天 |  |  |  | 资料来源：仪器设备使用记录
34 | 项目原计划投入运行的时间（效率-项目运行时间） | 2006-09-01 | [10 empty] | 安徽省科学技术咨询中心出具的《资金申请报告》工程号：20051267W
35 | 项目实际投入运行的时间（效率-项目运行时间） | 2008-11-14 | [10 empty] | 以项目大部分设备完成验收后次日确定
36 | 如项目推迟投入运行，原因是什么 | 1、采购合同生效时间长，采购合同于2006年9月签订，但是2007年11月才得以批准生效。 2、按照采购合同要求2008年2月份到货，而国外组织供货时间长，于2008年10月底到校。
37 | 项目运行成本与预期相比（效率-项目运行成本） | 1、 | (√) | 不超过预期成本的5%（含） |  |  |  |  | 2、 | ( ) | 高5%-15%（含） |  | 可研报告预期成本为年948.8万元，实际成本为
|  | 3、 | ( ) | 高15%-25%（含） |  |  |  |  | 4、 | ( ) | 高25%以上
38 | 项目运行成本与预期高的原因是什么 | 描述：
39 | 项目目标实现情况（效果-项目目标总体实现程度） | 建设目标实现情况：
学院的教学、科研和实验条件得到改善，大大促进该院的教学质量，提高学院的信息化教学和管理水平。
运行目标实现情况：
设备运行正常，符合教学和科研需要。
40 | 项目单位认为项目目标完成程度（效果-项目目标总体实现程度） | 建设目标：
|  | 1、 | (√) | 85%（含）以上 |  |  |  | 2、 | ( ) | 70%（含）-85%
|  | 3、 | ( ) | 50%（含）-70% |  |  |  | 4、 | ( ) | 50%以下
运行目标：
|  | 1、 | (√) | 85%（含）以上 |  |  |  | 2、 | ( ) | 70%（含）-85%
|  | 3、 | ( ) | 50%（含）-70% |  |  |  | 4、 | ( ) | 50%以下
41 | 项目经济效益（人民币计价）（效果-经济效益） | 1、 | (√) | 盈利项目 |  |  |  | 2、 | ( ) | 非盈利项目
财务内部收益率或税后利润达到预期的：
|  | 1、 | ( ) | 80%（含）以上 |  |  |  | 2、 | ( ) | 50%（含）-80%
|  | 3、 | (√) | 50%以下 |  |  |  | 4、 | ( ) | 项目亏损
|  | 项目资产负债率 |  |  |  | 41.35 |  |  | （%）
|  | 年均收入 |  |  |  | 217.87 |  |  | 万元
|  | 年均上缴各项税收 |  |  |  | 0 |  |  | 万元
|  | 年均税后利润 |  |  |  | 187.3 |  |  | 万元
|  | 财务内部收益率 | [6 empty] | （%）
42 | 项目是否提高当地贫困居民的收入或改善了生活水平（效果-扶贫效果） | 1、 | ( ) | 是 |  | 2、 | (√) | 否
描述：
43 | 项目实施后，项目单位是否新增直接就业人数（效果-就业效果） | 1、 | (√) | 是，新增 |  | 4 |  | 个
|  | 2、 | ( ) | 否
44 | 项目是否带动间接就业（效果-就业效果） | 1、 | ( ) | 是 |  | 2、 | (√) | 否
45 | 项目实施后，促进环境改善的效果（效果-环境效果） | 1、 | ( ) | 良好 |  | 2、 | (√) | 无明显效果 |  |  |  |  | 对环境基本无影响
描述：
46 | 项目实施后，产生的其他社会效果（效果-其他社会效果） | 1、 | (√) | 是 |  | 2、 | ( ) | 否 |  | 3、 | ( ) | 不适用
描述：
教学：开设了《仪器分析》、《分析化学》、《微生物学》、《单片机原理与应用》、《计算机网络与技术》、《GPS原理与应用》、《工程测量学》、《钢琴学》等专业课程。指导学生参加了多项专业竞赛并取得很好的成绩，2009年全国大学生数学建模竞赛全国二等奖兼安徽赛区一等奖、省大学生单片机应用技能竞赛二等奖1项、三等奖2项等等，组织了与韩国江原道代表团和德国下萨克森州代表团的交流演出，提高了学生综合实践能力。 科研：教师申请了国家自然科学基金两项、省高校自然科学基金八项，两项发明专利得到受理。 服务社会：参与安徽中兴环保工程公司等协作项目七项，完成包括滁州市城区地名图制作在内的测绘工程六项、为滁州电信、滁州移动员工开展CCNA培训三个批次，共计80人。
47 | 项目培训情况（效果-能力建设） | 国内培训 |  | 30 | 次， | 165 |  | 人次
|  | 国外培训 |  |  | 次， |  |  | 人次
48 | 项目实施后，本单位技术人员增加的比例（%）（效果-能力建设） | 1、 | (√) | 技术人员增加 |  |  | 4 | 人， | 增加了 |  | 8 | %
|  | 2、 | ( ) | 技术人员没有增加
49 | 项目实施后，单位员工技术能力提高程度（效果-能力建设） | 1、 | ( ) | 很大提高 |  |  |  | 2、 | (√) | 较大提高
|  | 3、 | ( ) | 有一定提高 |  |  |  | 4、 | ( ) | 没有提高
50 | 项目单位管理能力的提高程度（效果-能力建设） | 1、 | ( ) | 很大提高 |  |  |  | 2、 | (√) | 较大提高
|  | 3、 | ( ) | 有一定提高 |  |  |  | 4、 | ( ) | 没有提高
51 | 项目是否推动了相关管理制度的改进和完善（如法律法规等），包括国家层次、部门层次、地方层次以及项目单位内部（效果-制度建设） | 1、 | (√) | 是 |  |  |  | 2、 | ( ) | 否
相关管理制度的改进和完善情况：
|  | 1、 | ( ) | 项目推动了国家、部门或地方层面管理制度的改进和完善
|  | 2、 | (√) | 项目促进了本单位现有管理制度的部分完善
|  | 3、 | ( ) | 没有对有关管理制度的改善产生效果
说明：
2009年12月31日，关于印发《滁州学院国有资产处置暂行办法》的通知 （院行〔2009〕65号）
52 | 项目是否促进新的管理制度的形成（如法律法规等形成，包括国家层次、部门层次和地方层次以及项目单位内部）（效果-制度建设） | 1、 | (√) | 是 |  |  |  | 2、 | ( ) | 否
新的管理制度形成情况：
|  | 1、 | ( ) | 项目推动了国家、部门或地方层面管理制度的形成
|  | 2、 | (√) | 项目促进了本单位新管理制度的形成
|  | 3、 | ( ) | 没有促进有关管理制度的形成
说明：（包括用人制度、设备管理制度、安全规章等）
2009年4月8日，关于印发《滁州学院大型贵重仪器设备管理办法、滁州学院大型贵重仪器年度效益考核办法》的通知（院实〔2009〕3号）； 2009年10月5日，《测绘仪器室设备管理、借用制度》；《测绘仪器室设备损失赔偿管理制度》。
53 | 设备运行状况（可持续性-设备运行） | 1、 | ( ) | 稳定 |  |  |  | 2、 | (√) | 基本稳定
|  | 3、 | ( ) | 不稳定 |  |  |  | 4、 | ( ) | 停止
54 | 设备故障率（可持续性-设备运行） | 1、 | (√) | 较低 |  |  |  | 2、 | ( ) | 较高
55 | 售后服务能否满足项目运行要求（可持续性-供应商售后服务） | 1、 | ( ) | 完全满足 |  |  |  | 2、 | (√) | 基本满足
|  | 3、 | ( ) | 部分满足 |  |  |  | 4、 | ( ) | 没有提供
56 | 项目单位的技术和管理能力能否满足项目运行和管理的要求（可持续性-技术和管理能力） | 1、 | (√) | 完全满足 |  |  |  | 2、 | ( ) | 基本满足
|  | 3、 | ( ) | 部分满足 |  |  |  | 4、 | ( ) | 无法满足
57 | 项目收入或政府补贴能否抵补项目日常运行成本（可持续性-项目收支情况） | 1、 | (√) | 抵补全部日常运行成本
|  | 2、 | ( ) | 抵补75%（含）以上成本
|  | 3、 | ( ) | 抵补50%（含）-75%的成本
|  | 4、 | ( ) | 抵补50%以下成本
58 | 债务人是否按时偿还外国政府贷款（可持续性-外国政府贷款偿还） | 若项目未进入还款期，根据项目的收支情况判断预期还款能力：
|  | 1、 | ( ) | 能够及时足额还款 |  |  |  | 2、 | ( ) | 不能及时足额还款
或项目已进入还款期，按以下要求填写：
1、按时偿还情况
|  |  | 已偿还贷款本金总额 |  |  |  |  | 58.45 |  |  | 万美元
|  |  | 已付息总额 |  |  |  |  | 12.4 |  |  | 万美元
|  |  | 报告期贷款余额 |  |  |  |  | 251.02 |  |  | 万美元
2、拖欠情况
|  |  | 拖欠本金 |  |  |  |  | 0 |  |  | 万美元
|  |  | 拖欠利息 |  |  |  |  | 0 |  |  | 万美元
|  |  | 拖欠其他费用 |  |  |  |  | 0 |  |  | 万美元
59 | 如有拖欠，拖欠的外国政府贷款本息占当其应还累计本息的比例（可持续性-外国政府贷款偿还） | 1、 | (√) | 按时或提前足额偿还
|  | 2、 | ( ) | 拖欠比例0-15%（含）
|  | 3、 | ( ) | 拖欠比例15%-30%（含）
|  | 4、 | ( ) | 拖欠30%以上
60 | 偿还资金来源 | 1、 | (√) | 项目收益 |  |  |  | 2、 | ( ) | 政府补贴
|  | 3、 | ( ) | 政府代为偿还 |  |  |  | 4、 | ( ) | 转贷银行代为偿还
61 | 项目运行过程中的重大事项？ | 无
62 | 其他单位是否来项目单位参观、学习、交流？（影响-示范和扩散效应） | 1、 | (√) | 是， | 9 |  | 次 | 2、 | ( ) | 否
举例：
（1） 巢湖学院和安徽科技学院分别参观了计算机科学与技术系专业实验室及网络中心，开展国外政府贷款项目申报、实验室建设、设备采购方案交流活动。 （2） 滁州职业技术学院、淮南师范学院、淮南联大、铜陵学院和合肥师范学院分别来我院交流学习贷款申报工作。 （3） 滁州电信和滁州移动分别参观了计算机科学与技术系专业实验室及网络中心，进行实验室建设、设备采购方案、实验室管理方面的学习。
63 | 通过项目成功经验的介绍和宣传，其他地方是否也实施了相同的项目（即扩散效应）（影响-示范和扩散效应） | 1、 | (√) | 是， |  |  |  | 2、 | ( ) | 否
举例：
1、滁州职业技术学院利用奥地利政府贷款采购教学设备项目； 2、安徽科技学院利用奥地利政府贷款引进教学仪器设备； 3、巢湖学院利用以色列政府贷款购置教学实验设备。
64 | 项目是否对当地经济发展产生影响（影响-经济影响） | 1、 | ( ) | 积极影响 |  |  |  | 2、 | (√) | 影响中性
|  | 3、 | ( ) | 负面影响
65 | 项目是否对当地社会发展产生影响（影响-社会影响） | 1、 | (√) | 积极影响 |  |  |  | 2、 | ( ) | 影响中性
|  | 3、 | ( ) | 负面影响
66 | 项目是否对当地环境产生影响（影响-环境影响） | 1、 | ( ) | 积极影响 |  |  |  | 2、 | (√) | 影响中性 |  |  | 对环境基本无影响
|  | 3、 | ( ) | 负面影响
67 | 贷款国是否对项目进行过中期评估或评估 | 1、 | ( ) | 是 |  | 2、 | (√) | 否
结论：
68 | 如果项目进行过审计，是否出现问题（影响-贷款管理影响） | 1、 | ( ) | 是 | 2、 | ( ) | 否 | 3、 | (√) | 未进行过审计
主要问题：
69 | 如果项目进行过财政检查，是否出现问题（影响-贷款管理影响） | 1、 | ( ) | 是 | 2、 | ( ) | 否 | 3、 | (√) | 未进行过财政检查
主要问题：
70. | 项目单位对项目建设、实施、运行过程中成功经验或失败教训的总结：
因外国政府贷款执行周期长，在选择市场价格波动比较大IT类设备时需要谨慎。代理公司的项目经理素质的高低对于顺利实施项目的影响至关重要。此外仪器设备使用人员的配置对于其使用效率的高低起着重要作用。
71. | 项目单位对加强外国政府贷款管理的意见和建议（包括中方管理和外方管理程序等）：
项目单位对加强外国政府贷款管理的意见和建议（包括中方管理和外方管理程序等）： 建议网上申报相关手续，提高效率；还贷和付息时点与转贷协议不吻合，在本项目中转贷银行对还款告知信息滞后并且技术服务跟不上，建议加强对转贷银行方面的管理。
Note on F7: 注：最好是参与过项目实施、运行、管理等的人
Note on F24: 如打捆项目可能有多个实施地
Note on F53: 软贷、硬贷分别填
Note on F61: 如果项目分期进行，请分别对每期的运行状态予以说明。说明项目共几期？目前执行第几期？执行状态？
Note on F64: 例如： 建设目标：建成供水能力10万吨/日的自来水厂，铺设XXX管线。 运行目标：到2008年，供水量达到8万吨/日。 实施目标：缓解供水瓶颈，解决生活和工业用水，改善水质，提高人民生活水平等等。
Note on F77: 例如“九五”计划：把城市自来水建设作为重要任务。 “十五”计划中：自来水建设与污水处理、煤气化、固体废弃物处理一起被列为城市建设规划的主要项目。 国家中长期发展规划和相关产业政策...
Note on F82: 例如“九五”计划：把城市自来水建设作为重要任务。 “十五”计划中：自来水建设与污水处理、煤气化、固体废弃物处理一起被列为城市建设规划的主要项目。 国家中长期发展规划和相关产业政策...
Note on F86: 例如“九五”计划：把城市自来水建设作为重要任务。 “十五”计划中：自来水建设与污水处理、煤气化、固体废弃物处理一起被列为城市建设规划的主要项目。 国家中长期发展规划和相关产业政策...
Note on F93: 格式要求：XXXX年X月X日。
Note on F94: 格式要求：XXXX年X月X日。
Note on F95: 格式要求：XXXX年X月X日。
Note on F96: 格式要求：XXXX年X月X日。
Note on F99: 格式要求：XXXX年X月X日。
Note on F102: 格式要求：XXXX年X月X日。
Note on F103: 格式要求：XXXX年X月X日。
Note on F106: 格式要求：XXXX年X月
Note on F107: 格式要求：XXXX年X月
Note on F132: 如: 项目计划中方配套资金为XXXX.XX万元，其中项目单位自有资金XXXX.XX万元，政府补贴XXXX.XX万元。实际配套XXXX.XX万元，配套资金到位率XX.XX%，
Note on F148: 格式要求：XXXX年X月X日。若计划投入运行时间只到月，此单元格填写计划投入运行当月的最后一天。
Note on F149: 格式要求：XXXX年X月X日。
Note on F154: 例如原材料涨价、能源价格上涨等。
Note on F189: 可能是技术人员比例提高了，也可能是技术水平提高了，如实填写。
Note on F237: 如有，请具体描述
Note on F241: 如：XX地区XX公司来参观，参观内容……
Note on I24: 如打捆项目可能有多个实施地
Note on J35: 格式要求： XXXX年X月X日
Note on J36: 格式要求： XXXX年X月X日
Note on J43: 格式要求： XXXX年X月X日
Note on J44: 格式要求： XXXX年X月X日
Note on J145: Microsoft: 此处填写每年良好运行的天数。
Note on J147: Microsoft: 此处填写每年良好运行的天数。
Note on K51: 格式要求： XXXX年X月X日
Note on K52: 格式要求： XXXX年X月X日
Note on K106: 格式要求：XXXX年X月
Note on K107: 格式要求：XXXX年X月
Note on L24: 如打捆项目可能有多个实施地
Note on M28: 按当时汇率折算
Note on Q184: 项目实施后实现其他效益的，选择“是”；项目在前期申请或可研报告中提及项目有其他社会效益，且项目实施后未实现其他效益的，选择“否”；项目在前期申请或可研报告中未提及项目有其他社会效益，且项目实施后也未实现其他效益的情况，选择“不适用”。
Note on R18: Microsoft: 提供贷款的国家或区域性金融机构
Note on R19: Microsoft: 抽样领域标准。
Note on R22: Microsoft: 根据转贷协议规定
Note on R24: Microsoft: 如项目有多个实施地点、应列出所有的实施地点
Note on R25: Microsoft: 以发展改革部门批复的投资总额为准。以万为单位。注明批复单位及文号。
Note on R30: Microsoft: 金额以万为单位。 参考贷款协议。
Note on R43: Microsoft: 依据贷款协议。
Note on R53: Microsoft: 依据贷款协议。
Note on R54: Microsoft: 按政府部门正式批准的金额为准。注明批复单位及文号
Note on R59: Microsoft: 如果项目分期进行，请分别对每期的运行状态予以说明。说明项目共几期？目前执行第几期？执行状态？
Note on R62: Microsoft: 如果项目分期进行，请分别对每期的运行状态予以说明。若项目尚未投入运行，此项可以不填。
Note on R64: Microsoft: 请描述发展改革部门批复的项目目标（包括建设目标和运行、实施目标）。注明批复单位及文号。
Note on R75: Microsoft: 描述项目在申请时，其所符合的国家五年发展计划、行业/部门发展政策、西部大开发政策、振兴东北老工业基地政策中的内容（请具体描述）。 了解项目立项的背景
Note on R88: Microsoft: 如是，请具体描述列入哪个发展计划。
Note on R92: Microsoft: 基本上是政府发起
Note on R93: Microsoft: 项目首次向发展改革部门提交利用外国政府贷款申请的日期（此项必填）。发展改革部门包括市级、省级等，强调首次提出。
Note on R94: Microsoft: 以最高级别发展改革部门批复可研报告的日期为准。查批复文件。注明批复单位及文号。
Note on R95: Microsoft: 向基层财政部门申报文件的日期。查申请文件。注明批复单位及文号。
Note on R96: Microsoft: 如项目单位无法获得该信息，此项可不填。
Note on R97: Microsoft: 依据事实进行主观判断。
Note on R100: Microsoft: 依据事实进行主观判断。
Note on R102: Microsoft: 对转贷银行的效率评估
Note on R103: Microsoft: 依据转贷协议
Note on R104: Microsoft: 依据事实进行主观判断。
Note on R106: Microsoft: 根据项目单位的实施计划填写。 可参考可研报告和实际安排。注明填写信息的资料来源。
Note on R107: Microsoft: 结束时间为项目竣工验收的时间；若项目尚未验收，但已经投入运行，应以实际投入运行的时间来计算实施周期，并注明实施周期到投入运行为止。注明填写信息的资料来源。
Note on R108: Microsoft: 如发生此类情况，请具体描述。注明填写信息的资料来源。
Note on R117: Microsoft: 如国际或国内招标等。
Note on R118: Microsoft: 根据招标情况填写
Note on R120: Microsoft: 合计（100%）。
Note on R121: Microsoft: 依据事实进行主观判断。
Note on R125: Microsoft: 依据事实填写
Note on R134: Microsoft: 如经过调整，应说明是否通过政府部门的审批。 案卷研究结合调研。注明填写信息的资料来源。
Note on R141: Microsoft: 以万（元）为单位填写。 结合调研。注明填写信息的资料来源。
Note on R145: Microsoft: 注明填写信息的资料来源。
Note on R147: Microsoft: 注明填写信息的资料来源。
Note on R148: Microsoft: 注明填写信息的资料来源。
Note on R149: Microsoft: 注明填写信息的资料来源。
Note on R151: Microsoft: 依据事实，如实填写。
Note on R155: Microsoft: 对照项目原定目标，对实际实现的目标进行具体描述。建设目标主要描述项目的土建、设备安装等实现状况；运行目标主要描述项目的运行状况，例如目前实际供水量、污水处理量、环境规划等软课题的目标实现程度等。
Note on R159: Microsoft: 依据事实进行主观判断。注明填写信息的资料来源。 若项目尚未实施完成，此项可不填。
Note on R165: Microsoft: 对非盈利性项目，该项可不填。金额以万元人民币为单位填写。
Note on R174: Microsoft: 如提高了当地贫困居民的收入或改善了生活水平，请具体描述。注明填写信息的资料来源。
Note on R177: Microsoft: 对于旧厂扩建，引进自动化设备减少人工岗位的情况如实填写。注明填写信息的资料来源。
Note on R179: Microsoft: 土建劳动力，管理收费人员等。
Note on R180: Microsoft: 如项目涉及到环保议题，请具体描述项目在以下方面的效果，包括污水处理、有害气体减排和处理、固体废弃物减排和处理、噪音降低、节能减排等方面。
Note on R184: Microsoft: 若项目产生了其他方面的社会效果，如促进教育、医疗卫生的发展、改善人民生活质量等，请具体描述。
Note on R187: Microsoft: 注明填写信息的资料来源。
Note on R189: Microsoft: 依据事实进行主观判断。
Note on R193: Microsoft: 依据事实进行主观判断。
Note on R212: Microsoft: 依据事实进行主观判断。
Note on R216: Microsoft: 根据目前的运行状态，如实填写。
Note on R220: Microsoft: 根据目前的运行状态，如实填写或进行预期判断。
Note on R235: Microsoft: 根据目前的运行状态，如实填写。
Note on R237: Microsoft: 1、项目运行过程中是否出现重大重组事项（如债务重组、兼并、上市等）？如有，请具体说明。 2、政府是否给予政策支持（如政策性核销、亏损补贴、债转股、财政转移支付等）？如有，请详细描述。
Note on R239: Microsoft: 如有，请具体描述。
Note on R242: Microsoft: 如有，请具体描述。
Note on R245: Microsoft: 根据目前的运行状态，如实填写。
Note on R247: Microsoft: 根据目前的运行状态，如实填写。
Note on R249: Microsoft: 根据目前的运行状态，如实填写。
Note on R251: Microsoft: 如果有，请说明结论。
Note on R254: Microsoft: 若项目未进行过审计，此项可不填。
Note on R258: Microsoft: 若项目未进行过财政检查，此项可不填。