资产清查工作纪要

第六期

滁州学院资产清查工作领导小组办公室整理                  二○○七年四月十日

根据《滁州学院资产清查工作实施方案》的精神，受资产清查工作领导小组的指派，资产管理处副处长许雪峰带领资产管理处工作人员，分别于4月3日对后勤管理处、4月4日对后勤服务总公司的资产自查情况进行了调研、核实。资产管理处陶强科长于4月6日对图书馆资产自查情况进行了调研、核实。

后勤管理处十分重视此次资产清查工作，胡凤处长作为资产清查领导小组的成员，在参加第一次领导小组工作会议后，于3月9日召开了处内会议，对资产自查工作做了动员和部署，要求全处人员克服困难，在规定的时间内完成自查工作。目前，自查工作比较顺利。针对房屋建筑物及其附属设施等入帐问题，建议按照清查工作要求，累加总帐。

后勤服务总公司在接到《滁州学院资产清查工作实施方案》文件后，成立了以杨立江总经理为组长的自查小组，并根据制定的清查方案，认真落实了清查工作，已完成了卡片填报表的上报。调研过程中，总公司提出部分资产是利用原有资产加工改造成的，其价格难以确定，建议按照清查工作要求，将原有资产的价格和加工发生的费用累加入帐。

图书馆根据资产清查文件的统一部署，于3月5日成立了以梁辉馆长为组长的自查小组，并在3月12日的馆务会上对全馆工作人员做了宣传和动员。制定了分工明确、日程紧凑的实施方案，并认真落实。馆内工作职责、书刊借还规定和阅览室管理规定等制度已汇编成读者手册。卡片填报表也已经上报，目前，自查小组成员进行数据的录入工作。针对图书资料等资产的填报，领导小组要求，要按照财政厅固定资产分类分项填报。

原定于4月5日对学院办公室资产自查进行核实，因办公室近期工作很忙而推迟至4月18日进行。请办公室在规定的时间内克服困难，如期完成自查工作。