工 作 简 报

2009年第二期（总第二期）

滁州学院国有资产管理处整理                  二○○九年九月三十日

滁州学院国有资产管理处处置报废资产工作情况

鉴于批量资产报废处置工作为我校建校以来首次操作，该项工作具有政策性强、工作难度大、操作环节多等特点，国有资产管理处在校领导的大力支持下，结合相关文件精神进行了认真筹划，其具体操作情况如下：

1、2009年2——3月组织全处人员认真学习国家有关国有资产处置方面的文件，要求全体人员必须严格执行相关政策；

2、2009年4月制定《滁州学院资产报废工作实施方案》，并报院长办公会议批准，以文件形式下发至全校各系（部）、部门；

3、2009年4月将国家政策、学校文件宣传至各系（部）、部门资产管理员；

4、2009年5月资产使用部门对拟报废资产进行自查，提出报废申请；资产归口管理部门对拟申请报废资产进行复核，提出初步处理意见，报分管院领导审批；

5、2009年5——6月国有资产管理处、财务处对复核后拟报废资产进行汇总、审查，对不符合报废条件仍有使用价值的资产，要求资产使用部门继续使用或调剂其他部门使用，对符合报废条件予以确认，并报院长审批；

6、2009年6月23日国有资产管理处将汇总后拟报废资产以文件形式上报省教育厅，申请省厅批准，最终确定对5451件、原值为3616393.25元资产实施报废处置；

7、2009年7月9日在得到教育厅批准文件后，国有资产处进行市场调研、论证，多方联系社会中介机构，依据国家相关规定寻找有资质的拍卖公司；

8、经相关职能部门确认、院领导批准，2009年9月9日与安徽省永乐拍卖公司签订委托拍卖合同，委托其免费对我校实施报废处置的该批资产进行公开拍卖；

9、为让更多的竞买人了解学校公开拍卖报废资产信息，继永乐拍卖公司将我校公开拍卖公告刊登在2009年9月11日的滁州日报第四版后，我们又将公告信息分别刊登在安徽教育技术装备网、校园网主页、国有资产管理处网页等媒体上；

10、2009年9月12——24日在永乐拍卖公司的支持下，为防止不同竞买人之间互相串通，我们前后七次分别组织不同的竞买人分校区到学校现场踏看实物情况；

11、2009年9月25日上午9：00，永乐拍卖公司在滁州凯莱大酒店三楼会议室举行公开拍卖会，财务处、监审处、国有资产管理处等相关部门人员参加了拍卖会。经多轮竞拍，最终成交价为三万八千元整，当日已责成永乐拍卖公司将成交款汇入学校财务指定账户。